## 6月
6月第二周 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12
今日目标 | 制作50个商品测试数据并制作插入脚本 | 编写添加商品脚本 | 测试首页、图文模块、分类模块 | 测试商品、商品分类、订单模块 | 完成小程序购物车功能
工时1 | 分析优衣库网页数据格式 | 读取excel | 测试文章分类模块 | 测试商品分类 | 实现购物车单选、多选、全选的结算与删除
工时2 | 制作抓取脚本 | 颜色尺码字段格式调整 | 修复小程序首页获取栏目与文章的bug | 测试订单模块 | 监听购物车已勾选商品与数量变化，更新总金额
工时3 |  | 制作添加商品脚本 | 测试文章模块 | 测试地址、顾客模块
工时4 | 优衣库数据颜色尺码、冗余字段处理 |  | 测试商品添加模块 | 小程序订单页编辑地址组件 | 实现购物车编辑、删除、修改数量同时刷新缓存
工时5 |  | 测试 | 修复编辑商品的轮播图数据格式bug | 完善小程序大类页小类页与修复bug
工时6 | 保存图片和excel | 添加商品分类（嵌套格式） | 编写其他模块的excel数据和通用的添加脚本 |  | 解决全局状态管理，引入wxMiniStore
工时7 | 测试 | 添加文章和文章类别 | 测试 | 修改小程序购物车样式与交互逻辑
工时8 | 添加数据到数据库接口测试 | 测试并撰写工作报告 | 撰写工作报告 |  | 实现tabbar全局更新加入购物车的商品数量
6月第三周 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19
今日目标 | 测试并完善小程序各模块
工时1 | 测试商品分类模块、购物车模块，记录bug及所需要的api
工时2
工时3 | 完成商品详情加入购物车的业务逻辑及导航栏info显示
工时4
工时5 | 完善提交订单页面逻辑
工时6 | 编写订单提交成功页面
工时7 | 测试（全局状态管理wxMiniStore存在性能问题）
工时8 | 撰写工作报告
6月第四周 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26
今日目标
工时1
工时2
工时3
工时4
工时5
工时6
工时7
工时8

## 7月
6月第二周 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12
今日目标
工时1
工时2
工时3
工时4
工时5
工时6
工时7
工时8
6月第三周 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19
今日目标
工时1
工时2
工时3
工时4
工时5
工时6
工时7
工时8
6月第四周 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26
今日目标
工时1
工时2
工时3
工时4
工时5
工时6
工时7
工时8